## Sorted by Actor
Original No | UC ID | Use Case Name | Description | Owner | Flag | Difficulty | Completion | Note | Actor | Theme | Actor Bucket | Actor Group Order | Sorted Order
2 | UC-02 | View Public Landing Page | Trang chủ hiển thị thông tin chung cho khách vãng lai (Guest). | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Guest | Authentication & Public Access | Guest | 1 | 1
1 | UC-01 | Register Account | Form đăng ký với email, mật khẩu, họ tên, SĐT, chọn role ban đầu; kèm CAPTCHA đơn giản. | Bảo | x | Khó | 100% |  | Guest | Authentication & Public Access | Guest | 1 | 2
3 | UC-03 | Login | Đăng nhập bằng email/mật khẩu, nhận JWT; logout xoá token; hỗ trợ xác thực 2 bước (nếu có). | Bảo | x | Khó | 100% |  | All | Authentication & Public Access | All | 2 | 3
4 | UC-04 | Logout | Đăng xuất khỏi tài khoản của người dùng | Bảo | x | Dễ | 100% |  | All | Authentication & Public Access | All | 2 | 4
5 | UC-05 | View Profile | Xem thông tin hồ sơ cá nhân, Trust Score, số project đã làm và các đánh giá. | Bảo | x | Trung bình | 100% |  | All | Profile, Trust & Verification | All | 2 | 5
8 | UC-08 | Forgot password | cho phép người dùng đặt lại mật khẩu | Bảo | x | Dễ | 100% |  | Customer, Client, Broker | Authentication & Public Access | Customer, Client, Broker | 3 | 6
9 | UC-09 | Verify Email | xác thực email sau khi đăng kí thành công | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Customer, Client, Broker | Authentication & Public Access | Customer, Client, Broker | 3 | 7
12 | UC-12 | Check KYC Status | Xem trạng thái hồ sơ KYC (PENDING/VERIFIED/REJECTED). | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Customer, Client, Broker | Profile, Trust & Verification | Customer, Client, Broker | 3 | 8
13 | UC-13 | Register KYC | Form upload CCCD mặt trước/sau + ảnh selfie; khai báo skill/kinh nghiệm (Freelancer). | Bảo |  | Khó | 100% |  | Customer, Client, Broker | Profile, Trust & Verification | Customer, Client, Broker | 3 | 9
7 | UC-07 | Delete Account | Gửi yêu cầu xóa tài khoản (cần xác thực lại mật khẩu/OTP). | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Customer, Client, Broker | Administration & Operations | Customer, Client, Broker | 3 | 10
6 | UC-06 | Edit Profile | Xem/chỉnh sửa thông tin cơ bản, avatar; cập nhật skill và portfolio. | Bảo | x | Khó | 100% |  | Customer, Client, Broker, Staff | Profile, Trust & Verification | Customer, Client, Broker, Staff | 4 | 11
10 | UC-10 | View Others Feedback | Xem danh sách đánh giá từ người khác về Freelancer/Broker. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Customer | Profile, Trust & Verification | Customer | 5 | 12
11 | UC-11 | Report Feedback | Báo cáo đánh giá sai sự thật để Admin xem xét. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Customer | Profile, Trust & Verification | Customer | 5 | 13
20 | UC-20 | View Contract | Giao diện xem nội dung hợp đồng, milestone và trạng thái ký/escrow. | An |  | Dễ | 100% |  | Customer | Specs, Contracts & Milestones | Customer | 5 | 14
59 | UC-59 | Sign Contract | Client/Broker/Freelancer ký hợp đồng, hệ thống lưu chữ ký số và kiểm tra đã đủ chữ ký chưa và chuyển sang ACTIVE(tạo project sau khi ký đủ) | An |  | Khó | 100% |  | Customer | Specs, Contracts & Milestones | Customer | 5 | 15
28 | UC-28 | View List Current Project | Danh sách các dự án đang chạy (Active) của Client. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Customer | Project Workspace & Delivery | Customer | 5 | 16
29 | UC-29 | View Project Detail | Trang tổng quan dự án: tiến độ, danh sách milestone, số dư escrow và thành viên. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Customer | Specs, Contracts & Milestones | Customer | 5 | 17
30 | UC-30 | View List Milestone | Danh sách các cột mốc thanh toán và công việc trong dự án. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Customer | Specs, Contracts & Milestones | Customer | 5 | 18
31 | UC-31 | View Milestone Detail | Xem chi tiết yêu cầu, số tiền và deadline của từng Milestone. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Customer | Specs, Contracts & Milestones | Customer | 5 | 19
33 | UC-33 | View Current Progress | Theo dõi % hoàn thành dự án dựa trên số task DONE. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Customer | Project Workspace & Delivery | Customer | 5 | 20
34 | UC-34 | Discussion | Chat text/Group chat giữa các bên; hỗ trợ upload file và hiển thị trạng thái online. | Ân |  | Khó | 100% |  | Customer | Project Workspace & Delivery | Customer | 5 | 21
36 | UC-36 | View Kanban Board | Xem bảng nhiệm vụ dạng Kanban (TODO, IN_PROGRESS, DONE). | Ân |  | Dễ | 100% |  | Customer | Project Workspace & Delivery | Customer | 5 | 22
35 | UC-35 | Payment | Thanh toán, nạp tiền vào Escrow (tiền ném vào ví trung gian). | An |  | Khó | 100% |  | Customer | Payments, Wallet & Subscription | Customer | 5 | 23
38 | UC-38 | Rate Other User | Đánh giá 1-5 sao và comment sau khi dự án hoàn thành. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Customer | Project Workspace & Delivery | Customer | 5 | 24
39 | UC-39 | View Subscription | Xem gói dịch vụ hiện tại và quyền lợi. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Customer | Payments, Wallet & Subscription | Customer | 5 | 25
40 | UC-40 | Register New Subscription | Đăng ký/Nâng cấp gói thành viên mới. | Sơn |  | Khó | 100% |  | Customer | Payments, Wallet & Subscription | Customer | 5 | 26
41 | UC-41 | Cancel Subscription | Hủy gia hạn gói thành viên. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Customer | Payments, Wallet & Subscription | Customer | 5 | 27
42 | UC-42 | View List Of Active Dispute | Danh sách các tranh chấp đang diễn ra cần xử lý. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Customer | Dispute & Hearing | Customer | 5 | 28
43 | UC-43 | Create Dispute | Tạo yêu cầu tranh chấp cho một milestone, nhập lý do và đính kèm minh chứng. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Customer | Specs, Contracts & Milestones | Customer | 5 | 29
44 | UC-44 | View Dispute Information | Xem timeline trao đổi, bằng chứng và trạng thái xử lý của tranh chấp. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Customer | Dispute & Hearing | Customer | 5 | 30
45 | UC-45 | Add Evidence | Upload thêm file/ảnh minh chứng để bảo vệ luận điểm trong tranh chấp. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Customer | Dispute & Hearing | Customer | 5 | 31
46 | UC-46 | Report Dispute | Báo cáo lên Admin nếu quá trình tranh chấp không thỏa đáng (Escalate). | Bằng |  | Khó | 100% |  | Customer | Dispute & Hearing | Customer | 5 | 32
105 | UC-105 | Export Dispute Log | Export dispute log cho user cần dùng | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Customer | Dispute & Hearing | Customer | 5 | 33
14 | UC-14 | Create Request | Wizard triển khai ý tưởng: Chọn lĩnh vực, mô tả chi tiết, nhập ngân sách và thời gian dự kiến. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6 | 34
21 | UC-21 | Edit Request | Chỉnh sửa thông tin Request khi còn ở trạng thái Draft/Pending. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6 | 35
15 | UC-15 | Post Request To Marketplace | Chuyển Request sang trạng thái Public, cho phép Broker tìm kiếm và apply. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6 | 36
16 | UC-16 | View List Current Request | Danh sách các Request hiện tại của Client, có bộ lọc theo trạng thái. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6 | 37
17 | UC-17 | View Request Detail | Xem chi tiết nội dung Request, danh sách ứng tuyển và trạng thái hiện tại. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6 | 38
22 | UC-22 | View Broker And Freelancer Application |  | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6 | 39
23 | UC-23 | Approve/Reject Application | Client xem hồ sơ, bấm chấp nhận (Invite) hoặc từ chối ứng viên. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6 | 40
24 | UC-24 | Review Client's Specs | Client review Client's Specs: Accept (chốt version) hoặc Reject (yêu cầu sửa). | An |  | Trung bình | 100% |  | Client | Specs, Contracts & Milestones | Client | 6 | 41
18 | UC-18 | Make Request Private | Chuyển trạng thái Request về Private, tự động từ chối các ứng viên cũ. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6 | 42
19 | UC-19 | Delete Request | Xóa Request nháp hoặc Request chưa có hợp đồng. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6 | 43
25 | UC-25 | View List Available Partner | Hiển thị danh sách Freelancer gợi ý bởi AI (Matching System) kèm nhãn phân loại. | Sơn |  | Khó | 100% |  | Client, Broker | Request & Matching | Client, Broker | 7 | 44
26 | UC-26 | View Partner Detail | Xem chi tiết profile Freelancer, lịch sử dự án và kỹ năng. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker | Profile, Trust & Verification | Client, Broker | 7 | 45
27 | UC-27 | Invite Partner | Client gửi lời mời tham gia dự án cho Broker/Freelancer từ danh sách gợi ý. | Sơn |  | Khó | 100% |  | Client, Broker | Request & Matching | Client, Broker | 7 | 46
102 | UC-102 | Review Done Item | Client/Broker xem xét task đã xong, check minh chứng và chấp nhận kết quả. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker | Project Workspace & Delivery | Client, Broker | 7 | 47
95 | UC-95 | Request Spec Changes | Client hoặc Freelancer từ chối ký Full Spec (ở giai đoạn Final Review) và yêu cầu Broker chỉnh sửa lại nội dung | An |  | Dễ | 100% |  | Client, Freelancer | Request & Matching | Client, Freelancer | 8 | 48
99 | UC-99 | Create Client's Specs | Broker soạn thảo tài liệu đặc tả đơn giản để Client xét duyệt. | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9 | 49
62 | UC-62 | Edit Client's Spec | Cập nhật Client's Spec khi có yêu cầu thay đổi. | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9 | 50
94 | UC-94 | Create and submit final spec | Broker soạn thảo tài liệu đặc tả hoàn chỉnh: Overview, Functional Requirements.... | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9 | 51
100 | UC-100 | Edit Final Specs | Cập nhật tài liệu đặc tả kỹ thuật khi có thay đổi (Change Request). | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Request & Matching | Broker | 9 | 52
98 | UC-98 | Create Contract | Broker tạo hợp đồng dựa trên Spec và thỏa thuận với Client/Freelancer. | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9 | 53
60 | UC-60 | Create New Milestone | Broker tạo mới milestone trong quá trình lên kế hoạch. | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9 | 54
61 | UC-61 | Edit Milestone | Chỉnh sửa thông tin milestone (tiền, deadline) trước khi chốt hợp đồng và sau hợp đồng(phụ lục). | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9 | 55
101 | UC-101 | Delete Milestone | Xóa milestone trong giai đoạn draft. | An |  | Dễ | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9 | 56
32 | UC-32 | Approve/Reject Milestones | Client nghiệm thu Milestone: Chấp nhận (release tiền) hoặc Từ chối (yêu cầu sửa). | Ân |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9 | 57
63 | UC-63 | Create New Board Item | Tạo task mới trên bảng Kanban, gán cho thành viên (Assignee). | Ân |  | Dễ | 100% |  | Broker | Project Workspace & Delivery | Broker | 9 | 58
65 | UC-65 | Delete Board Item | Xóa task khỏi bảng Kanban. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Broker | Project Workspace & Delivery | Broker | 9 | 59
54 | UC-54 | View List Assigned Project | Danh sách dự án đang tham gia thực hiện (đối với Freelancer). | An |  | Dễ | 100% |  | Freelancer | Project Workspace & Delivery | Freelancer | 10 | 60
55 | UC-55 | Submit Done Item | Freelancer gửi yêu cầu review cho task/milestone, đính kèm minh chứng/demo. | Ân |  | Khó | 100% |  | Freelancer | Specs, Contracts & Milestones | Freelancer | 10 | 61
56 | UC-56 | View Public Request | Freelancer/Broker xem danh sách các Request đang tìm kiếm đối tác trên chợ. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Broker, Freelancer | Request & Matching | Broker, Freelancer | 11 | 62
57 | UC-57 | View Public Request Detail | Xem chi tiết yêu cầu của Public Request để quyết định apply. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Broker, Freelancer | Request & Matching | Broker, Freelancer | 11 | 63
58 | UC-58 | Apply To Public Request | Gửi hồ sơ ứng tuyển (CV, Cover Letter) vào Public Request. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Broker, Freelancer | Request & Matching | Broker, Freelancer | 11 | 64
51 | UC-51 | View Request Invitation | Freelancer/Broker xem danh sách lời mời tham gia dự án từ Client. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Broker, Freelancer | Request & Matching | Broker, Freelancer | 11 | 65
52 | UC-52 | View Invitation Detail | Xem chi tiết lời mời: nội dung dự án, ngân sách đề xuất. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Broker, Freelancer | Other | Broker, Freelancer | 11 | 66
53 | UC-53 | Accept/Deny Invitation | Phản hồi lời mời: Chấp nhận tham gia hoặc Từ chối. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Broker, Freelancer | Other | Broker, Freelancer | 11 | 67
37 | UC-37 | Drag Item | Freelancer kéo thả task qua các cột trạng thái trên Kanban. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Broker, Freelancer | 11 | 68
64 | UC-64 | Edit Board Item | Chỉnh sửa nội dung task, deadline trên Kanban. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Broker, Freelancer | 11 | 69
49 | UC-49 | View List Cashout Item | Xem lịch sử các yêu cầu rút tiền. | An |  | Dễ | 100% |  | Broker, Freelancer | Payments, Wallet & Subscription | Broker, Freelancer | 11 | 70
50 | UC-50 | Cashout | Thực hiện lệnh rút tiền từ ví về tài khoản thực. | An |  | Khó | 100% |  | Broker, Freelancer | Payments, Wallet & Subscription | Broker, Freelancer | 11 | 71
108 | UC-108 | Auto Create Project | Tự động khởi tạo project | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12 | 72
48 | UC-48 | Choose Payment Method | Chọn phương thức thanh toán/rút tiền (Ngân hàng, PayPal...). | An |  | Trung bình | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Payments, Wallet & Subscription | Client, Broker, Freelancer | 12 | 73
109 | UC-109 | View Board Detail | Xem chi tiết các thông tin của task | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12 | 74
110 | UC-110 | View Board Comment Item | Hiển thị danh sách bình luận trong công việc theo dòng thời gian, bao gồm nội dung, thông tin người đăng (tên, avatar) và thời gian thực. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12 | 75
113 | UC-113 | Create Board Comment Item | Cho phép thành viên dự án đăng bình luận mới vào công việc (task) để trao đổi tiến độ, có hỗ trợ định dạng văn bản (Rich text/Markdown). | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12 | 76
111 | UC-111 | Edit Board Comment Item | Cho phép người dùng chỉnh sửa nội dung bình luận do chính họ đã đăng trước đó (Hệ thống kiểm tra và xác thực quyền tác giả). | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12 | 77
112 | UC-112 | Delete Board Comment Item | Cho phép tác giả của bình luận hoặc Quản trị viên dự án (Broker/Client) thực hiện xóa bình luận khỏi hệ thống. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12 | 78
107 | UC-107 | Export Chat Workspace Log | Export chat workspace log cho user cần dùng | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12 | 79
104 | UC-104 | Staff leave request form | Form xin nghỉ phép cho staff | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Staff | Request & Matching | Staff | 13 | 80
103 | UC-103 | View Statistic Staff | (Admin) Xem thống kê: Doanh thu, số lượng user mới, số dự án hoàn thành. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Staff | Administration & Operations | Staff | 13 | 81
86 | UC-86 | View List User Account | (Admin) Xem danh sách toàn bộ người dùng, filter theo role/status. | Bảo |  | Trung bình | 100% |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14 | 82
87 | UC-87 | View Account Detail | (Admin) Xem chi tiết hoạt động, log vi phạm của một tài khoản. | Bảo |  | Khó | 100% |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14 | 83
88 | UC-88 | Ban/Unban Account | (Admin) Khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng vi phạm. | Bảo |  | Trung bình | 100% |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14 | 84
67 | UC-67 | View list Feedback | (Staff) Xem danh sách tất cả đánh giá trên hệ thống. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Profile, Trust & Verification | Admin | 14 | 85
68 | UC-68 | View List Feedback Report | (Staff) Xem danh sách các báo cáo đánh giá xấu/spam. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Profile, Trust & Verification | Admin | 14 | 86
69 | UC-69 | View List Feedback Report Detail | (Staff) Xem chi tiết nội dung báo cáo và đánh giá bị report. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Profile, Trust & Verification | Admin | 14 | 87
70 | UC-70 | Delete Feedback | (Staff) Xóa đánh giá vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Profile, Trust & Verification | Admin | 14 | 88
71 | UC-71 | Restore Feedback | (Staff) Khôi phục đánh giá đã bị xóa nhầm. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Profile, Trust & Verification | Admin | 14 | 89
92 | UC-92 | View Current Wizard Question | (Admin) Xem danh sách câu hỏi hiện tại của Wizard tạo Request. | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Admin | Request & Matching | Admin | 14 | 90
93 | UC-93 | View Detail Wizard Question | (Admin) Xem chi tiết cấu hình câu hỏi và các lựa chọn trả lời. | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Admin | Request & Matching | Admin | 14 | 91
96 | UC-96 | Edit Wizard Question | (Admin) Chỉnh sửa nội dung câu hỏi Wizard để tối ưu trải nghiệm. | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Admin | Request & Matching | Admin | 14 | 92
97 | UC-97 | Delete Wizard Question | (Admin) Xóa câu hỏi khỏi quy trình Wizard. | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Admin | Request & Matching | Admin | 14 | 93
89 | UC-89 | View System Log | (Admin) Xem nhật ký hệ thống: ai làm gì, lúc nào (Audit Log). | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14 | 94
90 | UC-90 | Export Log | (Admin) Xuất dữ liệu log ra file (CSV/Excel). | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14 | 95
91 | UC-91 | View Statistic | (Admin) Xem thống kê: Doanh thu, số lượng user mới, số dự án hoàn thành. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14 | 96
114 | UC-114 | Create Staff Account |  | Ân |  | Dễ |  |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14 | 97
106 | UC-106 | Reviewing leave requests for staff | Duyệt đơn xin nghỉ cho staff | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Request & Matching | Admin | 14 | 98
47 | UC-47 | View Wallet | Xem số dư khả dụng, số dư đang bị lock (escrow). | An |  | Dễ | 100% |  | Admin, Customer | Payments, Wallet & Subscription | Admin, Customer | 15 | 99
83 | UC-83 | View List User KYC Request | (Staff) Xem danh sách yêu cầu xác thực danh tính (KYC) đang chờ duyệt. | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Admin, Staff | Profile, Trust & Verification | Admin, Staff | 16 | 100
84 | UC-84 | View List User KYC Request Detail | (Staff) Kiểm tra kỹ ảnh CCCD/Selfie và thông tin user. | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Admin, Staff | Profile, Trust & Verification | Admin, Staff | 16 | 101
85 | UC-85 | Approve/Reject Request | (Staff) Duyệt hoặc từ chối KYC (nếu từ chối phải ghi lý do). | Bảo |  | Trung bình | 100% |  | Admin, Staff | Profile, Trust & Verification | Admin, Staff | 16 | 102
72 | UC-72 | View List Dispute | (Staff) Xem danh sách các tranh chấp cần Staff phân giải. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16 | 103
73 | UC-73 | View Dispute Specific Information | (Staff) Xem toàn bộ log, chat, bằng chứng của vụ tranh chấp. | Bằng |  | Khó | 100% |  | Admin, Staff | Specs, Contracts & Milestones | Admin, Staff | 16 | 104
75 | UC-75 | Schedule Hearing | Lên lịch hearing cho dispute: thời gian, moderator, thành phần tham gia. | Bằng |  | Khó | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16 | 105
76 | UC-76 | View Hearing List | Xem danh sách hearing theo dispute, lọc theo trạng thái/thời gian. | Bằng |  | Khó | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16 | 106
77 | UC-77 | View Hearing Detail | Xem chi tiết một hearing: thông tin phiên, participants, timeline, trạng thái. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16 | 107
78 | UC-78 | Control Hearing Session | Start/Pause/Resume/End/Reschedule/Extend phiên hearing. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16 | 108
79 | UC-79 | Control Hearing Phase & Speaker | Chuyển phase hearing và quyền phát biểu theo phase. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16 | 109
80 | UC-80 | Manage Hearing Statements & Q&A | Nộp statement, đặt câu hỏi, trả lời, skip/cancel question trong hearing. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16 | 110
81 | UC-81 | Manage Hearing Evidence Intake | Mở/đóng evidence intake của hearing, tiếp nhận chứng cứ theo phiên. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16 | 111
82 | UC-82 | Issue Hearing Verdict | Ra phán quyết từ hearing, đóng phiên và cập nhật trạng thái dispute | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16 | 112
74 | UC-74 | Solve Dispute | (Staff) Đưa ra phán quyết cuối cùng: Ai thắng, phân chia tiền escrow thế nào. | Bằng |  | Khó | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16 | 113
66 | UC-66 | Cancel Project | Hủy dự án (theo điều khoản hợp đồng), xử lý hoàn tiền escrow. | An |  | Khó | 100% |  | Admin, Staff | Project Workspace & Delivery | Admin, Staff | 16 | 114

## Original Order
Original No | UC ID | Use Case Name | Description | Owner | Flag | Difficulty | Completion | Note | Actor | Theme | Actor Bucket | Actor Group Order
1 | UC-01 | Register Account | Form đăng ký với email, mật khẩu, họ tên, SĐT, chọn role ban đầu; kèm CAPTCHA đơn giản. | Bảo | x | Khó | 100% |  | Guest | Authentication & Public Access | Guest | 1
2 | UC-02 | View Public Landing Page | Trang chủ hiển thị thông tin chung cho khách vãng lai (Guest). | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Guest | Authentication & Public Access | Guest | 1
3 | UC-03 | Login | Đăng nhập bằng email/mật khẩu, nhận JWT; logout xoá token; hỗ trợ xác thực 2 bước (nếu có). | Bảo | x | Khó | 100% |  | All | Authentication & Public Access | All | 2
4 | UC-04 | Logout | Đăng xuất khỏi tài khoản của người dùng | Bảo | x | Dễ | 100% |  | All | Authentication & Public Access | All | 2
5 | UC-05 | View Profile | Xem thông tin hồ sơ cá nhân, Trust Score, số project đã làm và các đánh giá. | Bảo | x | Trung bình | 100% |  | All | Profile, Trust & Verification | All | 2
6 | UC-06 | Edit Profile | Xem/chỉnh sửa thông tin cơ bản, avatar; cập nhật skill và portfolio. | Bảo | x | Khó | 100% |  | Customer, Client, Broker, Staff | Profile, Trust & Verification | Customer, Client, Broker, Staff | 4
7 | UC-07 | Delete Account | Gửi yêu cầu xóa tài khoản (cần xác thực lại mật khẩu/OTP). | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Customer, Client, Broker | Administration & Operations | Customer, Client, Broker | 3
8 | UC-08 | Forgot password | cho phép người dùng đặt lại mật khẩu | Bảo | x | Dễ | 100% |  | Customer, Client, Broker | Authentication & Public Access | Customer, Client, Broker | 3
9 | UC-09 | Verify Email | xác thực email sau khi đăng kí thành công | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Customer, Client, Broker | Authentication & Public Access | Customer, Client, Broker | 3
10 | UC-10 | View Others Feedback | Xem danh sách đánh giá từ người khác về Freelancer/Broker. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Customer | Profile, Trust & Verification | Customer | 5
11 | UC-11 | Report Feedback | Báo cáo đánh giá sai sự thật để Admin xem xét. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Customer | Profile, Trust & Verification | Customer | 5
12 | UC-12 | Check KYC Status | Xem trạng thái hồ sơ KYC (PENDING/VERIFIED/REJECTED). | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Customer, Client, Broker | Profile, Trust & Verification | Customer, Client, Broker | 3
13 | UC-13 | Register KYC | Form upload CCCD mặt trước/sau + ảnh selfie; khai báo skill/kinh nghiệm (Freelancer). | Bảo |  | Khó | 100% |  | Customer, Client, Broker | Profile, Trust & Verification | Customer, Client, Broker | 3
14 | UC-14 | Create Request | Wizard triển khai ý tưởng: Chọn lĩnh vực, mô tả chi tiết, nhập ngân sách và thời gian dự kiến. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6
15 | UC-15 | Post Request To Marketplace | Chuyển Request sang trạng thái Public, cho phép Broker tìm kiếm và apply. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6
16 | UC-16 | View List Current Request | Danh sách các Request hiện tại của Client, có bộ lọc theo trạng thái. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6
17 | UC-17 | View Request Detail | Xem chi tiết nội dung Request, danh sách ứng tuyển và trạng thái hiện tại. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6
18 | UC-18 | Make Request Private | Chuyển trạng thái Request về Private, tự động từ chối các ứng viên cũ. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6
19 | UC-19 | Delete Request | Xóa Request nháp hoặc Request chưa có hợp đồng. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6
20 | UC-20 | View Contract | Giao diện xem nội dung hợp đồng, milestone và trạng thái ký/escrow. | An |  | Dễ | 100% |  | Customer | Specs, Contracts & Milestones | Customer | 5
21 | UC-21 | Edit Request | Chỉnh sửa thông tin Request khi còn ở trạng thái Draft/Pending. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6
22 | UC-22 | View Broker And Freelancer Application |  | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6
23 | UC-23 | Approve/Reject Application | Client xem hồ sơ, bấm chấp nhận (Invite) hoặc từ chối ứng viên. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Client | Request & Matching | Client | 6
24 | UC-24 | Review Client's Specs | Client review Client's Specs: Accept (chốt version) hoặc Reject (yêu cầu sửa). | An |  | Trung bình | 100% |  | Client | Specs, Contracts & Milestones | Client | 6
25 | UC-25 | View List Available Partner | Hiển thị danh sách Freelancer gợi ý bởi AI (Matching System) kèm nhãn phân loại. | Sơn |  | Khó | 100% |  | Client, Broker | Request & Matching | Client, Broker | 7
26 | UC-26 | View Partner Detail | Xem chi tiết profile Freelancer, lịch sử dự án và kỹ năng. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker | Profile, Trust & Verification | Client, Broker | 7
27 | UC-27 | Invite Partner | Client gửi lời mời tham gia dự án cho Broker/Freelancer từ danh sách gợi ý. | Sơn |  | Khó | 100% |  | Client, Broker | Request & Matching | Client, Broker | 7
28 | UC-28 | View List Current Project | Danh sách các dự án đang chạy (Active) của Client. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Customer | Project Workspace & Delivery | Customer | 5
29 | UC-29 | View Project Detail | Trang tổng quan dự án: tiến độ, danh sách milestone, số dư escrow và thành viên. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Customer | Specs, Contracts & Milestones | Customer | 5
30 | UC-30 | View List Milestone | Danh sách các cột mốc thanh toán và công việc trong dự án. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Customer | Specs, Contracts & Milestones | Customer | 5
31 | UC-31 | View Milestone Detail | Xem chi tiết yêu cầu, số tiền và deadline của từng Milestone. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Customer | Specs, Contracts & Milestones | Customer | 5
32 | UC-32 | Approve/Reject Milestones | Client nghiệm thu Milestone: Chấp nhận (release tiền) hoặc Từ chối (yêu cầu sửa). | Ân |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9
33 | UC-33 | View Current Progress | Theo dõi % hoàn thành dự án dựa trên số task DONE. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Customer | Project Workspace & Delivery | Customer | 5
34 | UC-34 | Discussion | Chat text/Group chat giữa các bên; hỗ trợ upload file và hiển thị trạng thái online. | Ân |  | Khó | 100% |  | Customer | Project Workspace & Delivery | Customer | 5
35 | UC-35 | Payment | Thanh toán, nạp tiền vào Escrow (tiền ném vào ví trung gian). | An |  | Khó | 100% |  | Customer | Payments, Wallet & Subscription | Customer | 5
36 | UC-36 | View Kanban Board | Xem bảng nhiệm vụ dạng Kanban (TODO, IN_PROGRESS, DONE). | Ân |  | Dễ | 100% |  | Customer | Project Workspace & Delivery | Customer | 5
37 | UC-37 | Drag Item | Freelancer kéo thả task qua các cột trạng thái trên Kanban. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Broker, Freelancer | 11
38 | UC-38 | Rate Other User | Đánh giá 1-5 sao và comment sau khi dự án hoàn thành. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Customer | Project Workspace & Delivery | Customer | 5
39 | UC-39 | View Subscription | Xem gói dịch vụ hiện tại và quyền lợi. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Customer | Payments, Wallet & Subscription | Customer | 5
40 | UC-40 | Register New Subscription | Đăng ký/Nâng cấp gói thành viên mới. | Sơn |  | Khó | 100% |  | Customer | Payments, Wallet & Subscription | Customer | 5
41 | UC-41 | Cancel Subscription | Hủy gia hạn gói thành viên. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Customer | Payments, Wallet & Subscription | Customer | 5
42 | UC-42 | View List Of Active Dispute | Danh sách các tranh chấp đang diễn ra cần xử lý. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Customer | Dispute & Hearing | Customer | 5
43 | UC-43 | Create Dispute | Tạo yêu cầu tranh chấp cho một milestone, nhập lý do và đính kèm minh chứng. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Customer | Specs, Contracts & Milestones | Customer | 5
44 | UC-44 | View Dispute Information | Xem timeline trao đổi, bằng chứng và trạng thái xử lý của tranh chấp. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Customer | Dispute & Hearing | Customer | 5
45 | UC-45 | Add Evidence | Upload thêm file/ảnh minh chứng để bảo vệ luận điểm trong tranh chấp. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Customer | Dispute & Hearing | Customer | 5
46 | UC-46 | Report Dispute | Báo cáo lên Admin nếu quá trình tranh chấp không thỏa đáng (Escalate). | Bằng |  | Khó | 100% |  | Customer | Dispute & Hearing | Customer | 5
47 | UC-47 | View Wallet | Xem số dư khả dụng, số dư đang bị lock (escrow). | An |  | Dễ | 100% |  | Admin, Customer | Payments, Wallet & Subscription | Admin, Customer | 15
48 | UC-48 | Choose Payment Method | Chọn phương thức thanh toán/rút tiền (Ngân hàng, PayPal...). | An |  | Trung bình | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Payments, Wallet & Subscription | Client, Broker, Freelancer | 12
49 | UC-49 | View List Cashout Item | Xem lịch sử các yêu cầu rút tiền. | An |  | Dễ | 100% |  | Broker, Freelancer | Payments, Wallet & Subscription | Broker, Freelancer | 11
50 | UC-50 | Cashout | Thực hiện lệnh rút tiền từ ví về tài khoản thực. | An |  | Khó | 100% |  | Broker, Freelancer | Payments, Wallet & Subscription | Broker, Freelancer | 11
51 | UC-51 | View Request Invitation | Freelancer/Broker xem danh sách lời mời tham gia dự án từ Client. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Broker, Freelancer | Request & Matching | Broker, Freelancer | 11
52 | UC-52 | View Invitation Detail | Xem chi tiết lời mời: nội dung dự án, ngân sách đề xuất. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Broker, Freelancer | Other | Broker, Freelancer | 11
53 | UC-53 | Accept/Deny Invitation | Phản hồi lời mời: Chấp nhận tham gia hoặc Từ chối. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Broker, Freelancer | Other | Broker, Freelancer | 11
54 | UC-54 | View List Assigned Project | Danh sách dự án đang tham gia thực hiện (đối với Freelancer). | An |  | Dễ | 100% |  | Freelancer | Project Workspace & Delivery | Freelancer | 10
55 | UC-55 | Submit Done Item | Freelancer gửi yêu cầu review cho task/milestone, đính kèm minh chứng/demo. | Ân |  | Khó | 100% |  | Freelancer | Specs, Contracts & Milestones | Freelancer | 10
56 | UC-56 | View Public Request | Freelancer/Broker xem danh sách các Request đang tìm kiếm đối tác trên chợ. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Broker, Freelancer | Request & Matching | Broker, Freelancer | 11
57 | UC-57 | View Public Request Detail | Xem chi tiết yêu cầu của Public Request để quyết định apply. | Sơn |  | Dễ | 100% |  | Broker, Freelancer | Request & Matching | Broker, Freelancer | 11
58 | UC-58 | Apply To Public Request | Gửi hồ sơ ứng tuyển (CV, Cover Letter) vào Public Request. | Sơn |  | Trung bình | 100% |  | Broker, Freelancer | Request & Matching | Broker, Freelancer | 11
59 | UC-59 | Sign Contract | Client/Broker/Freelancer ký hợp đồng, hệ thống lưu chữ ký số và kiểm tra đã đủ chữ ký chưa và chuyển sang ACTIVE(tạo project sau khi ký đủ) | An |  | Khó | 100% |  | Customer | Specs, Contracts & Milestones | Customer | 5
60 | UC-60 | Create New Milestone | Broker tạo mới milestone trong quá trình lên kế hoạch. | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9
61 | UC-61 | Edit Milestone | Chỉnh sửa thông tin milestone (tiền, deadline) trước khi chốt hợp đồng và sau hợp đồng(phụ lục). | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9
62 | UC-62 | Edit Client's Spec | Cập nhật Client's Spec khi có yêu cầu thay đổi. | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9
63 | UC-63 | Create New Board Item | Tạo task mới trên bảng Kanban, gán cho thành viên (Assignee). | Ân |  | Dễ | 100% |  | Broker | Project Workspace & Delivery | Broker | 9
64 | UC-64 | Edit Board Item | Chỉnh sửa nội dung task, deadline trên Kanban. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Broker, Freelancer | 11
65 | UC-65 | Delete Board Item | Xóa task khỏi bảng Kanban. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Broker | Project Workspace & Delivery | Broker | 9
66 | UC-66 | Cancel Project | Hủy dự án (theo điều khoản hợp đồng), xử lý hoàn tiền escrow. | An |  | Khó | 100% |  | Admin, Staff | Project Workspace & Delivery | Admin, Staff | 16
67 | UC-67 | View list Feedback | (Staff) Xem danh sách tất cả đánh giá trên hệ thống. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Profile, Trust & Verification | Admin | 14
68 | UC-68 | View List Feedback Report | (Staff) Xem danh sách các báo cáo đánh giá xấu/spam. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Profile, Trust & Verification | Admin | 14
69 | UC-69 | View List Feedback Report Detail | (Staff) Xem chi tiết nội dung báo cáo và đánh giá bị report. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Profile, Trust & Verification | Admin | 14
70 | UC-70 | Delete Feedback | (Staff) Xóa đánh giá vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Profile, Trust & Verification | Admin | 14
71 | UC-71 | Restore Feedback | (Staff) Khôi phục đánh giá đã bị xóa nhầm. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Profile, Trust & Verification | Admin | 14
72 | UC-72 | View List Dispute | (Staff) Xem danh sách các tranh chấp cần Staff phân giải. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16
73 | UC-73 | View Dispute Specific Information | (Staff) Xem toàn bộ log, chat, bằng chứng của vụ tranh chấp. | Bằng |  | Khó | 100% |  | Admin, Staff | Specs, Contracts & Milestones | Admin, Staff | 16
74 | UC-74 | Solve Dispute | (Staff) Đưa ra phán quyết cuối cùng: Ai thắng, phân chia tiền escrow thế nào. | Bằng |  | Khó | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16
75 | UC-75 | Schedule Hearing | Lên lịch hearing cho dispute: thời gian, moderator, thành phần tham gia. | Bằng |  | Khó | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16
76 | UC-76 | View Hearing List | Xem danh sách hearing theo dispute, lọc theo trạng thái/thời gian. | Bằng |  | Khó | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16
77 | UC-77 | View Hearing Detail | Xem chi tiết một hearing: thông tin phiên, participants, timeline, trạng thái. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16
78 | UC-78 | Control Hearing Session | Start/Pause/Resume/End/Reschedule/Extend phiên hearing. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16
79 | UC-79 | Control Hearing Phase & Speaker | Chuyển phase hearing và quyền phát biểu theo phase. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16
80 | UC-80 | Manage Hearing Statements & Q&A | Nộp statement, đặt câu hỏi, trả lời, skip/cancel question trong hearing. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16
81 | UC-81 | Manage Hearing Evidence Intake | Mở/đóng evidence intake của hearing, tiếp nhận chứng cứ theo phiên. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16
82 | UC-82 | Issue Hearing Verdict | Ra phán quyết từ hearing, đóng phiên và cập nhật trạng thái dispute | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin, Staff | Dispute & Hearing | Admin, Staff | 16
83 | UC-83 | View List User KYC Request | (Staff) Xem danh sách yêu cầu xác thực danh tính (KYC) đang chờ duyệt. | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Admin, Staff | Profile, Trust & Verification | Admin, Staff | 16
84 | UC-84 | View List User KYC Request Detail | (Staff) Kiểm tra kỹ ảnh CCCD/Selfie và thông tin user. | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Admin, Staff | Profile, Trust & Verification | Admin, Staff | 16
85 | UC-85 | Approve/Reject Request | (Staff) Duyệt hoặc từ chối KYC (nếu từ chối phải ghi lý do). | Bảo |  | Trung bình | 100% |  | Admin, Staff | Profile, Trust & Verification | Admin, Staff | 16
86 | UC-86 | View List User Account | (Admin) Xem danh sách toàn bộ người dùng, filter theo role/status. | Bảo |  | Trung bình | 100% |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14
87 | UC-87 | View Account Detail | (Admin) Xem chi tiết hoạt động, log vi phạm của một tài khoản. | Bảo |  | Khó | 100% |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14
88 | UC-88 | Ban/Unban Account | (Admin) Khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng vi phạm. | Bảo |  | Trung bình | 100% |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14
89 | UC-89 | View System Log | (Admin) Xem nhật ký hệ thống: ai làm gì, lúc nào (Audit Log). | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14
90 | UC-90 | Export Log | (Admin) Xuất dữ liệu log ra file (CSV/Excel). | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14
91 | UC-91 | View Statistic | (Admin) Xem thống kê: Doanh thu, số lượng user mới, số dự án hoàn thành. | Bằng |  | Trung bình | 100% |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14
92 | UC-92 | View Current Wizard Question | (Admin) Xem danh sách câu hỏi hiện tại của Wizard tạo Request. | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Admin | Request & Matching | Admin | 14
93 | UC-93 | View Detail Wizard Question | (Admin) Xem chi tiết cấu hình câu hỏi và các lựa chọn trả lời. | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Admin | Request & Matching | Admin | 14
94 | UC-94 | Create and submit final spec | Broker soạn thảo tài liệu đặc tả hoàn chỉnh: Overview, Functional Requirements.... | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9
95 | UC-95 | Request Spec Changes | Client hoặc Freelancer từ chối ký Full Spec (ở giai đoạn Final Review) và yêu cầu Broker chỉnh sửa lại nội dung | An |  | Dễ | 100% |  | Client, Freelancer | Request & Matching | Client, Freelancer | 8
96 | UC-96 | Edit Wizard Question | (Admin) Chỉnh sửa nội dung câu hỏi Wizard để tối ưu trải nghiệm. | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Admin | Request & Matching | Admin | 14
97 | UC-97 | Delete Wizard Question | (Admin) Xóa câu hỏi khỏi quy trình Wizard. | Bảo |  | Dễ | 100% |  | Admin | Request & Matching | Admin | 14
98 | UC-98 | Create Contract | Broker tạo hợp đồng dựa trên Spec và thỏa thuận với Client/Freelancer. | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9
99 | UC-99 | Create Client's Specs | Broker soạn thảo tài liệu đặc tả đơn giản để Client xét duyệt. | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9
100 | UC-100 | Edit Final Specs | Cập nhật tài liệu đặc tả kỹ thuật khi có thay đổi (Change Request). | An |  | Trung bình | 100% |  | Broker | Request & Matching | Broker | 9
101 | UC-101 | Delete Milestone | Xóa milestone trong giai đoạn draft. | An |  | Dễ | 100% |  | Broker | Specs, Contracts & Milestones | Broker | 9
102 | UC-102 | Review Done Item | Client/Broker xem xét task đã xong, check minh chứng và chấp nhận kết quả. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker | Project Workspace & Delivery | Client, Broker | 7
103 | UC-103 | View Statistic Staff | (Admin) Xem thống kê: Doanh thu, số lượng user mới, số dự án hoàn thành. | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Staff | Administration & Operations | Staff | 13
104 | UC-104 | Staff leave request form | Form xin nghỉ phép cho staff | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Staff | Request & Matching | Staff | 13
105 | UC-105 | Export Dispute Log | Export dispute log cho user cần dùng | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Customer | Dispute & Hearing | Customer | 5
106 | UC-106 | Reviewing leave requests for staff | Duyệt đơn xin nghỉ cho staff | Bằng |  | Dễ | 100% |  | Admin | Request & Matching | Admin | 14
107 | UC-107 | Export Chat Workspace Log | Export chat workspace log cho user cần dùng | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12
108 | UC-108 | Auto Create Project | Tự động khởi tạo project | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12
109 | UC-109 | View Board Detail | Xem chi tiết các thông tin của task | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12
110 | UC-110 | View Board Comment Item | Hiển thị danh sách bình luận trong công việc theo dòng thời gian, bao gồm nội dung, thông tin người đăng (tên, avatar) và thời gian thực. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12
111 | UC-111 | Edit Board Comment Item | Cho phép người dùng chỉnh sửa nội dung bình luận do chính họ đã đăng trước đó (Hệ thống kiểm tra và xác thực quyền tác giả). | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12
112 | UC-112 | Delete Board Comment Item | Cho phép tác giả của bình luận hoặc Quản trị viên dự án (Broker/Client) thực hiện xóa bình luận khỏi hệ thống. | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12
113 | UC-113 | Create Board Comment Item | Cho phép thành viên dự án đăng bình luận mới vào công việc (task) để trao đổi tiến độ, có hỗ trợ định dạng văn bản (Rich text/Markdown). | Ân |  | Dễ | 100% |  | Client, Broker, Freelancer | Project Workspace & Delivery | Client, Broker, Freelancer | 12
114 | UC-114 | Create Staff Account |  | Ân |  | Dễ |  |  | Admin | Administration & Operations | Admin | 14

## Actor Summary
Actor Bucket | Count | UC IDs | Use Cases
Guest | 2 | UC-02, UC-01 | View Public Landing Page ¦ Register Account
All | 3 | UC-03, UC-04, UC-05 | Login ¦ Logout ¦ View Profile
Customer, Client, Broker | 5 | UC-08, UC-09, UC-12, UC-13, UC-07 | Forgot password ¦ Verify Email ¦ Check KYC Status ¦ Register KYC ¦ Delete Account
Customer, Client, Broker, Staff | 1 | UC-06 | Edit Profile
Customer | 22 | UC-10, UC-11, UC-20, UC-59, UC-28, UC-29, UC-30, UC-31, UC-33, UC-34, UC-36, UC-35, UC-38, UC-39, UC-40, UC-41, UC-42, UC-43, UC-44, UC-45, UC-46, UC-105 | View Others Feedback ¦ Report Feedback ¦ View Contract ¦ Sign Contract ¦ View List Current Project ¦ View Project Detail ¦ View List Milestone ¦ View Milestone Detail ¦ View Current Progress ¦ Discussion ¦ View Kanban Board ¦ Payment ¦ Rate Other User ¦ View Subscription ¦ Register New Subscription ¦ Cancel Subscription ¦ View List Of Active Dispute ¦ Create Dispute ¦ View Dispute Information ¦ Add Evidence ¦ Report Dispute ¦ Export Dispute Log
Client | 10 | UC-14, UC-21, UC-15, UC-16, UC-17, UC-22, UC-23, UC-24, UC-18, UC-19 | Create Request ¦ Edit Request ¦ Post Request To Marketplace ¦ View List Current Request ¦ View Request Detail ¦ View Broker And Freelancer Application ¦ Approve/Reject Application ¦ Review Client's Specs ¦ Make Request Private ¦ Delete Request
Client, Broker | 4 | UC-25, UC-26, UC-27, UC-102 | View List Available Partner ¦ View Partner Detail ¦ Invite Partner ¦ Review Done Item
Client, Freelancer | 1 | UC-95 | Request Spec Changes
Broker | 11 | UC-99, UC-62, UC-94, UC-100, UC-98, UC-60, UC-61, UC-101, UC-32, UC-63, UC-65 | Create Client's Specs ¦ Edit Client's Spec ¦ Create and submit final spec ¦ Edit Final Specs ¦ Create Contract ¦ Create New Milestone ¦ Edit Milestone ¦ Delete Milestone ¦ Approve/Reject Milestones ¦ Create New Board Item ¦ Delete Board Item
Freelancer | 2 | UC-54, UC-55 | View List Assigned Project ¦ Submit Done Item
Broker, Freelancer | 10 | UC-56, UC-57, UC-58, UC-51, UC-52, UC-53, UC-37, UC-64, UC-49, UC-50 | View Public Request ¦ View Public Request Detail ¦ Apply To Public Request ¦ View Request Invitation ¦ View Invitation Detail ¦ Accept/Deny Invitation ¦ Drag Item ¦ Edit Board Item ¦ View List Cashout Item ¦ Cashout
Client, Broker, Freelancer | 8 | UC-108, UC-48, UC-109, UC-110, UC-113, UC-111, UC-112, UC-107 | Auto Create Project ¦ Choose Payment Method ¦ View Board Detail ¦ View Board Comment Item ¦ Create Board Comment Item ¦ Edit Board Comment Item ¦ Delete Board Comment Item ¦ Export Chat Workspace Log
Staff | 2 | UC-104, UC-103 | Staff leave request form ¦ View Statistic Staff
Admin | 17 | UC-86, UC-87, UC-88, UC-67, UC-68, UC-69, UC-70, UC-71, UC-92, UC-93, UC-96, UC-97, UC-89, UC-90, UC-91, UC-114, UC-106 | View List User Account ¦ View Account Detail ¦ Ban/Unban Account ¦ View list Feedback ¦ View List Feedback Report ¦ View List Feedback Report Detail ¦ Delete Feedback ¦ Restore Feedback ¦ View Current Wizard Question ¦ View Detail Wizard Question ¦ Edit Wizard Question ¦ Delete Wizard Question ¦ View System Log ¦ Export Log ¦ View Statistic ¦ Create Staff Account ¦ Reviewing leave requests for staff
Admin, Customer | 1 | UC-47 | View Wallet
Admin, Staff | 15 | UC-83, UC-84, UC-85, UC-72, UC-73, UC-75, UC-76, UC-77, UC-78, UC-79, UC-80, UC-81, UC-82, UC-74, UC-66 | View List User KYC Request ¦ View List User KYC Request Detail ¦ Approve/Reject Request ¦ View List Dispute ¦ View Dispute Specific Information ¦ Schedule Hearing ¦ View Hearing List ¦ View Hearing Detail ¦ Control Hearing Session ¦ Control Hearing Phase & Speaker ¦ Manage Hearing Statements & Q&A ¦ Manage Hearing Evidence Intake ¦ Issue Hearing Verdict ¦ Solve Dispute ¦ Cancel Project

## Sort Notes
Field | Value
Purpose | Grouped the supplied use cases so rows with the same actor bucket stay adjacent.
Primary sort | Actor bucket order chosen for review flow: public/auth -> end-user groups -> execution roles -> staff/admin groups.
Secondary sort | Original numeric order preserved inside each actor bucket.
Actor normalization | Comma spacing normalized. UC-54 actor was blank in source and was inferred as Freelancer from its description.
Workbook sheets | Sorted by Actor, Original Order, Actor Summary, Sort Notes.